## Ark1
Planen | Ugenr.
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Inceptionsfase
Inceptionsdokument |  | X
Brugsmønstermodel
Initial kravudvikling |  | X
Elaborationsfase | [6 empty] | #1 |  |  | #2
Kravudvikling |  |  | X
Software |  |  | D/A | A |  |  | A/E | A | A/E | X
UI |  |  | D/A | A |  |  | A/E | X
Database |  |  |  | D/A |  |  | A | A | A/E | X
Kryptering | [6 empty] | D | A | A/E | X
Rapport | [9 empty] | D/A | A | A/E/X
#1 = Iteration #1
#2 = Iteration #2
D = Design
A = arbejde
E = Evaluering
X = Færdiggørelse